## 00_Brief
프로젝트 브리프 (자동 변환 — 아랑재 타임라인)
프로젝트명 | 아랑재 × Basket Club
프로젝트 코드 | PR-2026-ARANGJE
클라이언트 | 프로젝트렌트(주) · 자체운영
PM | 윤혜정
상태 | In Progress
프로젝트 유형 | 리테일·F&B 공간 / 운영
위치 | 고덕 아르테온 1F
시작일 | 2026-06-23
종료일 | 2026-08-17
오픈일 | 2026-08-17
운영기간 | 평일 09:00~20:00 / 주말·공휴일 09:00~18:00, 연중무휴(설·추석 당일 제외)
프로젝트 개요 | 고덕아르테온 1F 아랑재 Residential Club Lounge (운영사: 프로젝트렌트(주)) — 스페셜티 커피 + 발견형 시즌 셀렉션 + 커뮤니티 라운지(분기 큐레이션)
프로젝트 목표 | 8월 3주차(8/11~8/17) 오픈 — 스페셜티 커피 라운지 구축
클라이언트 요구사항 | 매니저 1인(정규) + 바리스타 1~2인(시간제), 피크·주말 2인 체제 / 초기투자 4,500~7,000만 (에스프레소·핸드드립바·냉장/제빙·가구/VMD·상품)
Critical Check Points | 현장 실사 일정 확정 · 메뉴/레시피 정리 · 운영 매뉴얼 초안 (1순위 과제)
Risk & Notice | 세부 일정 현장 실사 후 확정 · 설비/하드웨어·인허가·채용 일정

## 01_총괄·PM
총괄/PM — 6건 · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정 · 기간=주차 채움 범위
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Note
1 |  | 팀별 담당자 지정 리드 | 혜정 | 2026-06-23 | 2026-08-17 | In Progress
2 |  | 업무 취합·진행상황 체크·이슈/우선순위 조정 | 혜정 | 2026-06-23 | 2026-08-17 | In Progress
3 |  | 현장 실사 주관 → 세부 일정 확정·공유 | 혜정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
4 |  | 디자인/채용/설비 의사결정 정리 | 혜정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
5 |  | 오픈 준비 종합 점검(Go/No-Go) | 혜정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
6 |  | 오픈 총괄 | 혜정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started

## 02_운영팀
운영팀 — 9건 · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정 · 기간=주차 채움 범위
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Note
1 |  | 메뉴 리스트 초안 작성 | 은정 | 2026-06-23 | 2026-08-17 | In Progress
2 |  | 현장 실사 참석(운영·고객 동선/리스크) | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
3 |  | 최종 메뉴 확정·레시피·원부자재·공급처·원가 | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
4 |  | 제조 프로세스·제공방식·패키지/소모품 선정 | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
5 |  | 채용 계획 확정(인원·스케줄·공고·채널) | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
6 |  | 원부자재·패키지 발주 / 채용 공고 / 영업·위생·식품 신고 | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
7 |  | 인력 채용 확정·인허가 마무리·입고 검수 | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
8 |  | 직원 교육·시운영 / 운영 매뉴얼 v1.0 확정 | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
9 |  | 오픈 운영·오픈 체크리스트 가동 | 은정 | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started

## 03_공간팀
공간팀 — 8건 · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정 · 기간=주차 채움 범위
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Note
1 |  | 공간 담당자 지정·실사 사전준비(도면/현황) |  | 2026-06-23 | 2026-08-17 | In Progress
2 |  | 현장 실측·기존 설비 점검·추가공사 도출 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
3 |  | 공간 개선 정리·가구/집기 검토·설비 리스트업 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
4 |  | 사인물 계획·구매/활용 구분·투자비 산정·디자인 범위 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
5 |  | 설비 발주 / (필요 시)추가 공사 발주 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
6 |  | 설비 입고·설치 시작·공사 진행/감리 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
7 |  | 설치 완료·동선/집기 세팅·사인물 설치 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
8 |  | 오픈 현장 지원·설비 최종 점검 |  | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started

## 04_기획팀
기획팀 — 7건 · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정 · 기간=주차 채움 범위
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Note
1 |  | 그래픽 담당자 지정·브랜딩(아랑재×Basket) 컨셉 | (지정) | 2026-06-23 | 2026-08-17 | In Progress
2 |  | 디자인 방향 설계(메뉴 확정분 수령 후) | (지정) | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
3 |  | 디자인 실행안 확정·일정표·제작물 리스트 | (지정) | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
4 |  | 메뉴판·운영물·사인·패키지 그래픽 제작 착수 | (지정) | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
5 |  | 제작물 입고·패키지 그래픽 적용 | (지정) | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
6 |  | 사인/안내물 설치 검수·브랜딩 최종 적용 | (지정) | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started
7 |  | 오픈 현장 그래픽 점검 | (지정) | 2026-06-30 | 2026-08-17 | Not Started