## 00_Brief
프로젝트 브리프 (자동 변환 — KBO 팝업 간트)
프로젝트명 | CJ온스타일 × KBO 올스타전 Moving Stadium Shop — 팀별 상세 간트차트 (v2)
프로젝트 코드 | KBO-2026-ASG
클라이언트 | CJ온스타일 / KBO
PM
상태 | In Progress
프로젝트 유형 | 브랜드 팝업 / 행사 운영
위치 | 잠실 제2주차장 (예정)
시작일 | 2026-06-23
종료일 | 2026-07-13
오픈일 | 2026-07-10
운영기간 | 행사 7/10(금)·7/11(토) 잠실 제2주차장 · 세팅 7/9 · 06.23 내부미팅 반영본 · 일정 06/23~07/13 ¦ 막대=업무기간 ★=행사일 ◆=세팅일(7/9) 우선'상'=빨강
프로젝트 개요 | CJ온스타일 × KBO 올스타전 Moving Stadium Shop — 팀별 상세 간트차트 (v2) — 행사 7/10(금)·7/11(토) 잠실 제2주차장 · 세팅 7/9 · 06.23 내부미팅 반영본 · 일정 06/23~07/13 ¦ 막대=업무기간 ★=행사일 ◆=세팅일(7/9) 우선'상'=빨강. 잠실 올스타전 연계 브랜드 팝업 운영 (06/23~07/13, 총 74개 업무 / 5개 팀).
프로젝트 목표 | 올스타전 현장 팝업으로 브랜드 경험·굿즈 판매·SNS 확산 극대화
Critical Check Points | 바코드·단가표 확보 / 부지·전기 인입 확정 / 반입·철거 동선 / SNS 폴리시
Risk & Notice | 확정필요·리스크 13건 (대부분 미확정) — 별도 시트 참조

## 01_전팀
전팀 — 2건 · ★필수(대시보드 계산) · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Priority | Note
1 | 공통 | 전체 킥오프 | 전팀 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | In Progress |  | High | 프로젝트 킥오프 미팅 진행, 팀별 역할 분장, 의사결정권자 및 보고 라인 확정
2 | 리뷰 | 사후 리뷰 | 전팀 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | Not Started |  | Mid | 성과, 문제점, 개선안, 재진행 시 보완사항 정리

## 02_사업팀
사업팀 — 19건 · ★필수(대시보드 계산) · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Priority | Note
1 | 권리/계약 | 권리/승인 항목 정리 | 성원 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | In Progress |  | High | KBO, 구장, 구단, 선수명, 로고, 올스타전 명칭 사용 승인 필요 항목 정리
2 | 상품/데이터 | 품목·단가표 문서화 확보 | 성원 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | In Progress |  | High | CJ 공식 품목·단가 엑셀 확보(구두→문서). 품목별 바코드 넘버 포함 필수
3 | 결제 | 바코드 넘버 확보(POS 등록) | 성원 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | In Progress |  | High | 미확보 시 현장 수기결제=100% 정산사고. POS 등록용 바코드 문서화
4 | 홍보/권리 | SNS 마케팅 폴리시 확정 | 성원 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | In Progress |  | High | CJ 마케팅 플랜과 SNS 일정 조율, 단독 게시 가능 여부 등 제약 확정(금주 중)
5 | 정산/권리 | 로스율 반품정책 CJ 협의 | 성원 | 2026-06-23 | 2026-07-01 | In Progress |  | High | 피크 재고 로스 2~3%(분실/도난/파손) 반품·책임소지 정책 확정안 수령
6 | 제작 | 제작사 견적 비교 | 성원 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Not Started |  | High | 굿즈 제작사별 단가, 납기, 최소수량, 샘플 가능 여부 비교
7 | 예산 | 예산 및 목표 매출 작성 | 성원 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Not Started |  | High | 상품별 제작비, 판매가, 예상 판매량, 객단가, 손익분기점 산정
8 | 예산 | 일자별 SKU·매출목표 확정 | 성원 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | CJ·KBO 협의 일자별 SKU·매출목표(D-3까지)
9 | 이벤트 | 1초가입·컵투표 이벤트 승인 | 성원 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | Not Started |  | Mid | 이벤트 주도 진행, CJ '문제없음' 확답 확보·책임관계 정리
10 | 제작 | 굿즈 제작 발주 | 성원 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | 확정 상품 제작 발주, 납품일, 검수일, 수정 가능 기한 명시
11 | 정산 | 정산 구조 확정 | 성원 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | 카드 매출, 수수료, 위탁/직매입 여부, 현장 정산 방식 확정
12 | 결제 | 토스 POS 렌탈·신청 | 성원 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 과거 로그 有. 렌탈/신청 '시작 시점' 타임라인에 명시
13 | 콘텐츠 | 게시물 최종검수 체계 | 성원 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | Not Started |  | High | 최종 검수자 지정 + KBO·CJ 최종검수 7/6(월) 완료 → 이후 일정조절
14 | 권리/계약 | 권리 사용 문구 검수 | 성원 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 상품, POP, 배너, SNS에 들어가는 KBO/구단/올스타전 관련 문구 최종 검수
15 | 제작 | 납품 일정 재확인 | 성원 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 굿즈, 사인물, 집기, 결제 장비, 포장재 납품 일정 최종 확인
16 | 입고 | 상품 입고 확인 | 성원 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 굿즈 최종 입고, 수량 검수, 불량 확인, 미입고 품목 대응
17 | 현장 | 1일차 현장 이슈 대응 | 성원 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 구장/KBO/파트너 커뮤니케이션, 판매 승인 이슈, 현장 요청사항 대응
18 | 현장 | 2일차 현장 이슈 대응 | 성원 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | Not Started |  | High | 파트너 대응, 매출 확인, 긴급 승인/정산 이슈 대응
19 | 정산 | 최종 매출 정산 | 성원 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | Not Started |  | High | 총매출, 제작비, 운영비, 수수료, 순이익, 재고 손실 정산

## 03_공간팀
공간팀 — 19건 · ★필수(대시보드 계산) · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Priority | Note
1 | 공간 | 설치 가능 위치 확인 | 지혜·예진 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | In Progress |  | High | 잠실야구장 내/외부 설치 가능 구역, 전기 사용 가능 여부, 차량 진입 동선 확인
2 | 공간 | 렌탈 집기 2차 리스트업 | 지혜·예진 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Not Started |  | High | 금주 금(6/26)까지 렌탈집기 리스트·후보군(재제작 의사결정용)
3 | 제작 | 프로토타입 월(Wall) 전달 | 지혜·예진 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Not Started |  | High | 25일 프로토타입 전달 → 확인 후 최종 발주
4 | 공간 | 부스 레이아웃 1차 | 지혜·예진 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Not Started |  | High | 판매대, 진열대, 결제대, 재고 보관, 대기줄 위치 반영한 레이아웃 작성
5 | VMD | VMD 소기물·POP 리스트업 | 지인 | 2026-06-26 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | 스탠드·악세사리·기물 + 가격택·말풍선 POP 등 현장제작물 예시 리스트화
6 | 공간 | 사인물 제작 파일 확정 | 지혜·예진 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | 배너, 현수막, 가격 보드, 유도 사인, 포토존 그래픽 제작 파일 확정
7 | 제작 | 하드웨어 구조 도장 전 검증 | 지혜·예진 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | 체결/워킹 구조 도장 전 사진 2회+ 중간확인(수정은 반드시 도장 전)
8 | 공간 | 현수막 전개도·여유치수 설계 | 지혜·예진 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 파이프 노출방지 래핑, 그리드·컬러 옆/우측 연장, 상부 여유·하부 10cm 이내
9 | 설치 | 7/9 현장 진입시간 확정 | 지혜·예진 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 9일 차량·집기 진입 가능 시각 확정(전날 진입 여부=전체 액션 좌우)
10 | 제작 | 월 최종발주·수령 | 지혜·예진 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | Not Started |  | High | 최종 발주 → 7/7~7/8 수령
11 | 공간 | 집기 렌탈 확정 | 지혜·예진 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 판매대, 진열대, 의자, 보관 박스, 바리케이드, 대기줄 펜스 렌탈 확정
12 | 설치 | 설치 업체 일정 조율 | 지혜·예진 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 설치 가능 시간, 철거 가능 시간, 차량 진입 시간, 현장 담당자 연락망 정리
13 | 공간 | 대형 마그넷·릴타이 백업 확보 | 지혜·예진 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | Not Started |  | Mid | 강력 대형 마그넷 충분 확보 + 자석 실패 대비 릴타이 백업 자재
14 | 설치 | 설치 체크리스트 작성 | 지혜·예진 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 부스, 전기, 조명, 진열대, 사인물, 대기줄, 비상통로 체크리스트 작성
15 | 설치 | 7/9 입고·세팅 작업순서 설계 | 지혜·예진 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | Not Started |  | High | 차량도착+1h 버퍼. 카라반안착→시트컨디션→펜스→메인월→전면부스, POP/사인 최후
16 | 설치 | 부스 설치 | 지혜·예진 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 판매대, 진열대, 사인물, 포토존, 대기줄 펜스 설치 및 전기 테스트
17 | 설치 | 7/9 야간 마감·보안 | 지혜·예진 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Not Started |  | High | 가대기·시트·사인·재고 100% 완료, 밀봉, 펜스 보안구역 평면도 설계 후 퇴근
18 | 철거 | 7/10 철거·원상복구 계획 | 지혜·예진 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 종료+30분 철거 시작, 운영팀 선 정리범위, [POP/전자]·[포스]·[재고] 회수동선·폐기범위
19 | 철거 | 철거 및 원상복구 | 지혜·예진 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | Not Started |  | High | 행사 종료 후 부스, 사인물, 집기 철거 및 현장 원상복구 확인

## 04_운영팀
운영팀 — 25건 · ★필수(대시보드 계산) · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Priority | Note
1 | 운영 | 운영 시간 초안 | 운영팀 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | In Progress |  | Mid | 예상 오픈/마감 시간, 경기 전후 피크타임, 스태프 근무 시간 초안 작성
2 | 운영 | 판매 프로세스 설계 | 운영팀 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Not Started |  | High | 대기, 상품 선택, 결제, 픽업, 교환/환불 프로세스 설계
3 | 인력 | 리드급 인력 1명 확보 | 영관 | 2026-06-26 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 작년 경험 스텝, 메인터넌스 리드, 시급 2만, 업무순서 서면 가이드
4 | 운영 | 운영 매뉴얼 작성 | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | 오픈/마감, 판매, 결제, 재고, CS, 비상상황 대응 매뉴얼 작성
5 | CS | CS 기준 작성 | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | Mid | 환불, 교환, 불량, 품절, 결제 오류, 대기줄 민원 대응 기준 작성
6 | CS | 현장 CS 매뉴얼(CJ 정책) | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 반품·교환·환불 CJ 정책 기반 대응 가이드 문서화(현장 멘붕 방지)
7 | 결제 | POS 바코드 자동카운팅 설계 | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 바코드 스캔 시 자동 카운팅 오퍼레이션 디테일 설계
8 | 설치 | 현장 네트워크망 확보 | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 답십리 사례처럼 독 설치·신호 당기는 HW 컨디션 확인(POS-바코드 연동 필수)
9 | 설치 | 전기 컨디션·릴선 확보 | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 전기 용량·콘센트 위치 파악, 잔여 익스텐션 릴선 수량체크·배선 설계
10 | 인력 | 일반 스텝 5명 채용 | 운영팀 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 당근 시급+1,000원, 설치인력 조기출근, 남성은 신장·상단작업 유리자 우선
11 | 인력 | 인력 배치표 작성 | 운영팀 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Not Started |  | High | 총괄, 판매, 결제, 재고, 대기줄, CS, 예비 인력 배치표 작성
12 | 인력 | 피크타임 추가 인력 배치 | 운영팀 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | Not Started |  | Mid | 경기 −2h·휴식 1h 피크에 파트타임 1~2명 추가 투입 동선 반영
13 | 정산 | 매출·재고 연동 일일마감 시트 | 운영팀 | 2026-07-02 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 매시간 매출 확인 + 일일 매출/재고 정산표 연동 매뉴얼 추가
14 | 인력 | 스태프 교육 | 운영팀 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 판매 방식, 결제, 재고, CS, 혼잡 대응, 비상 연락망 교육
15 | 결제 | 결제 테스트 | 운영팀 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 카드 단말기, QR 결제, 영수증, 예비 단말기, 통신 상태 테스트
16 | 재고 | 재고표/정산표 준비 | 운영팀 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 상품별 입고 수량, 일자별 판매 수량, 마감 재고, 매출 정산 양식 준비
17 | 현장 | 혹서기 케어 용품·담당지정 | 운영팀 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | Not Started |  | Mid | 선풍기·아이스박스·생수/음료 상시 충전 담당자 지정
18 | 현장 | 우천 백업·우산 확보 | 운영팀 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | Not Started |  | Mid | 대형 김장비닐 대량, 사무실 우산 3~4개 현장 비치
19 | 재고 | 일자별 재고 분리 | 운영팀 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 7월 10일 판매분과 7월 11일 판매분을 별도 박스/라벨로 분리
20 | 운영 | 오픈 전 브리핑 | 운영팀 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 행사 당일 스태프 브리핑, 역할 재확인, 피크타임 대응 방식 공유
21 | 이벤트 | 1초가입·컵투표 운영세팅 | 운영팀 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Not Started |  | Mid | QR 1초가입→무상음료 1컵→예측투표함 컵 적치 게이지 노출 운영
22 | 현장 | 1일차 팝업 운영 | 운영팀 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 7월 10일 팝업 판매 운영, 대기줄 관리, 품절 안내, 결제 및 CS 대응
23 | 정산 | 1일차 마감 정산 | 운영팀 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | Not Started |  | High | 매출, 판매 수량, 잔여 재고, 불량/교환/환불 내역 정리
24 | 현장 | 2일차 팝업 운영 | 운영팀 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | Not Started |  | High | 올스타전 당일 메인 판매 운영, 피크타임 인력 증원, 대기줄 컷오프 관리
25 | 정산 | 최종 재고 및 CS 정리 | 운영팀 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | Not Started |  | High | 잔여 재고, 불량, 교환/환불, 분실물, 고객 이슈 정리

## 05_기획팀
기획팀 — 9건 · ★필수(대시보드 계산) · 상태·진행률은 날짜기준 자동추정
No. | Category | Task ★ | Owner ★ | Start ★ | End ★ | Status ★ | Progress(%) ★ | Priority | Note
1 | 기획 | 팝업 콘셉트 초안 | 기획팀 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | In Progress |  | High | 팝업명, 슬로건, 키비주얼 방향, 올스타전 한정 메시지 2~3안 작성
2 | 상품 | 상품 카테고리 초안 | 기획팀 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | In Progress |  | High | 스티커, 키링, 응원타월, 티셔츠, 랜덤팩, 한정판 패키지 등 후보 정리
3 | 기획 | 최종 콘셉트 확정 | 기획팀 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Not Started |  | High | 팝업명, 슬로건, 키비주얼, 팬 경험 메시지 확정
4 | 상품 | 상품 라인업 확정 | 기획팀 | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Not Started |  | High | 판매 상품명, 구성, 한정판 여부, 1인 구매 제한 대상 확정
5 | 콘텐츠 | 현장 문구 작성 | 기획팀 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | Not Started |  | High | POP, 가격표, 품절 안내, 대기 안내, 구매 제한 안내, SNS 문안 작성
6 | 홍보 | SNS 사전 홍보 시작 | 기획팀 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Not Started |  | Mid | 팝업 안내, 운영 시간, 대표 상품, 한정 수량, 현장 이벤트 홍보 시작
7 | 이벤트 | 이벤트 운영안 확정 | 기획팀 | 2026-07-02 | 2026-07-04 | Not Started |  | Mid | 구매 인증, SNS 해시태그, 스탬프, 포토존 참여 방식 확정
8 | 콘텐츠 | 현장 게시물 최종 검수 | 기획팀 | 2026-07-05 | 2026-07-07 | Not Started |  | High | 가격표, 품절 안내, 구매 제한 안내, 이벤트 안내 문구 오탈자 및 승인 범위 확인
9 | 홍보 | 현장 콘텐츠 촬영 | 기획팀 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | Not Started |  | Mid | 현장 분위기, 부스 전경, 인기 상품, 팬 참여 이벤트 촬영 및 SNS 업로드

## 08_확정리스크
Issue | Division | Owner | Due | Status
잠실 제2주차장 구체 부지·면적 | 부지/현장 | 사업팀(성원) | D-2까지 / CJ·KBO·잠실 | Open
전기 인입 위치·용량·케이블 동선 | 부지/현장 | 운영·공간 | 사전 답사 후 확정 | Open
7/9 차량 반입·7/10~11 철거 차량 동선 | 부지/현장 | 공간팀 | 잠실 측 사전 협의 | Open
9일 현장 진입 가능 '시각' | 부지/현장 | 공간팀 | D-1 전 필수 확정 | Open
인파 통제 협조·안전요원 범위(경기 −3h) | 안전/통제 | 사업팀 | KBO·잠실 협의 | Open
품목·단가 엑셀 + 바코드 넘버 문서 | 상품/데이터 | 사업팀(성원) | ASAP(금주) | Open
일자별 SKU·매출목표 | 상품/데이터 | 사업팀(성원) | D-3까지 / CJ·KBO | Open
로스율 2~3% 반품·책임 정책 | 정산/권리 | 사업팀(성원) | CJ 정식 협의 | Open
SNS 마케팅 폴리시(단독게시 가능 여부) | 마케팅 | 사업팀(성원) | 금주 중 확정 | Open
게시물 최종 검수자 지정 + 최종검수 | 마케팅 | 사업팀+KBO·CJ | 7/6(월) 완료 | Open
1초 회원가입·컵투표 이벤트 CJ 확답 | 이벤트 | 사업팀(성원) | 레이아웃 전 확답 | Open
행사 종료 공식시간 → +30분 철거 시작 | 철거 | 공간·운영 | 종료시간 확인 후 | Open
구조물(현수막·사인) 폐기 여부·차기행사 유무 | 철거 | 공간팀 | 당일 전 확정 | Open