## 00_Cover
📋 프로젝트 업무 마스터 — 여기에 모든 업무를 '파트'와 함께 입력하세요 (파트별·담당자별 자동 분배)
프로젝트 |  |  | PM |  | 오픈일 |  |  | ← 기본정보는 00_Brief 시트에서
No. | 파트 | 업무(Task) ★ | 담당자 ★ | 시작 ★ | 종료 ★ | 상태 ★ | 진행률(%) | 우선 | 카테고리 | 비고
1 | Planning | 브랜드 컨셉 디벨롭 | 최원석 | 2026-04-01 | 2026-05-10 | Done | 100 | High | Concept
2 | Planning | 콘텐츠 기획(정신문화 프로그램) | 기획팀 | 2026-05-01 | 2026-07-15 | In Progress | 60 | High | Content
3 | Planning | 고객 경험 시나리오 설계 | 기획팀 | 2026-06-15 | 2026-08-30 | Not Started | 0 | Mid | CX
4 | Operation | 직영 운영조직 설계 | 운영팀 | 2026-05-20 | 2026-07-30 | In Progress | 35 | High | Staff
5 | Operation | 운영 매뉴얼/교육 | 운영팀 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Not Started | 0 | Mid | Manual
6 | Space | 실측 · 기존도면 검토 | 공간팀 | 2026-04-05 | 2026-05-05 | Done | 100 | High | Drawing
7 | Space | 기본설계 · 인허가 도면 | 공간팀 | 2026-05-10 | 2026-06-15 | In Progress | 75 | High | Design
8 | Space | 실시설계 · 시공 | 시공사 | 2026-07-01 | 2026-11-20 | Not Started | 0 | High | Construction
9 | Business | 견적 · 예산 확정 | 최원석 | 2026-04-10 | 2026-05-30 | In Progress | 80 | High | Estimate
10 | Business | 시공/콘텐츠 계약 | 최원석 | 2026-06-01 | 2026-07-10 | In Progress | 40 | High | Contract

## 00_Brief
프로젝트 브리프 — PM 작성 (라벨은 수정 금지, B열 값만 입력)
── 기본정보 ──
프로젝트명 | 봉은사 구 웨딩홀 리뉴얼 | 필수
프로젝트 코드 | PR-2026-15 | 필수 · 예: PR-2026-15
클라이언트 | 봉은사 | 필수
PM | 최원석 | 필수
상태 | In Progress | 드롭다운
프로젝트 유형 | 공간 리뉴얼 / 직영 운영
위치 | 서울 강남구 봉은사로 531
── 일정 ──
시작일 | 2026-04-01 | 필수 · YYYY-MM-DD
종료일 | 2026-12-20 | 필수 · YYYY-MM-DD
오픈일 | 2026-12-20 | 필수(D-Day) · YYYY-MM-DD
운영기간 | 2026.12 오픈 ~ 상시
── 예산(만원) ──
총 예산 | 185000 | 숫자만(만원)
총 집행 | 64000 | 숫자만(만원)
── 내용 ──
프로젝트 개요 | 구 웨딩홀(8,868㎡)을 직영 정신문화 거점으로 전환. 현대적 깊이를 담은 라이프스타일 공간.
프로젝트 목표 | 불교의 빈자리 = '현대적 깊이'를 점유하는 직영 라이프스타일 거점 구축
클라이언트 요구사항 | 직영 운영 원칙 · 정신문화 콘텐츠 중심 · 종교시설 규제 준수
Success KPI | 월 방문객 12,000 / 콘텐츠 프로그램 월 8회 / 멤버십 1,500
Critical Check Points | 인허가 일정 · 시공 우기 회피 · 콘텐츠-공간 동시 오픈
Risk & Notice | 종교시설 용도 규제, 시공 인허가 지연 리스크

## Config
Config — 드롭다운 값 정의 (참조용)
파트 | Planning, Operation, Space, Business (커스텀 입력 허용)
Status | Not Started, In Progress, Done, Hold
Project Status | Not Started, In Progress, On Track, At Risk, Done, Hold
Priority | High, Mid, Low