## 00-안내
Project Rent Reporting OS v2 — 기획안보고 표준양식
새 프로젝트/사업 기획 제안용. 아이디어 검증(1P) → 방향성 승인(5P) → 실행 확정(10P) 단계적 확장.
왜 단계적인가
1페이지가 통과 못 하면 5페이지를 쓰지 않는다. 5페이지가 설득 안 되면 10페이지를 쓰지 않는다.
기획의 핵심은 분량이 아니라 "이 아이디어가 투자할 가치가 있는가"를 증명하는 것이다.
시트 구성
시트 | 용도 | 작성 시간 | 승인 목표
L1-1P-Brief | 아이디어 검증 (1페이지) — "이거 해볼 만한가?" | 10~15분 | "더 알아봐" 또는 "5P로 올려"
L2-5P-Concept | 방향성 승인 (3~5페이지) — "이 방향으로 가도 되나?" | 반나절~하루 | "이 방향 OK, 실행계획 세워"
L3-10P-Master | 실행 확정 (10페이지) — "예산·인력·일정 확정해도 되나?" | 수일~수주 | "Go / No-Go" 최종 결정
코드표+6-Layer | 6-Layer·Report Score·Thinking Cost 정의 (참조용) | — | 참조용 (수정 금지)
작성예시 | 단계별 Before→After + 좋은 기획 실례 | — | 참조용
포함 관계
L1 ⊂ L2 ⊂ L3 — Brief의 모든 항목은 Concept에, Concept의 모든 항목은 Master에 포함된다.
색상 규칙
흰색 칸 (C열) | 직접 입력하는 칸
회색 이탤릭 (D열) | 설명/가이드
연한 코랄 (E열) | 잘못된 예시
연한 그린 (F열) | 좋은 예시
보라 배경 (A열) | 섹션 구분
D~F열은 그룹화로 기본 접힘 — 필요 시 +버튼으로 펼침

## L1-1P-Brief
L1 — 1-Page Brief
10~15분 ¦ "이거 해볼 만한가?" — 아이디어 검증 1장
섹션 | 항목 | 입력란 | 설명/가이드 | 잘못된 예시 | 좋은 예시
정의 (Context) | 프로젝트 제목 |  | "[대상]을 위한 [내용]" 형식. 한 문장으로 무엇인지 알 수 있어야 한다. | 새로운 사업 | 성수동 MZ 직장인을 위한 런치타임 명상 팝업
정의 (Context) | Executive Summary |  | 대상/문제/방식/결과 4문장. 이 4문장만 읽어도 기획의 전체 그림이 보여야 한다. | 좋은 사업이 될 것 같습니다 | 대상: 성수동 MZ 직장인 / 문제: 점심시간 리프레시 공간 부재 / 방식: 15분 가이드 명상 세션 / 결과: 월 500명 유치, 회당 15,000원
이해관계자 (Context) | Primary Stakeholder |  | P1(핵심)/P2(중요)/P3(참고) + 각각 원하는 것. 누구를 위한 기획인가. | 고객들 | P1: 성수동 직장인(스트레스 해소) / P2: 건물주(공실 활용) / P3: 명상 강사(안정적 수입)
이해관계자 (Context) | Client Value |  | 클라이언트(의뢰인/고객)가 얻는 구체적 이익. 정량+정성 모두. | 좋은 경험 | 건물주: 공실 1층 월 임대수익 300만원 + 건물 브랜딩 향상
핵심 (Thinking) | 핵심 아이디어 |  | 형식이 아니라 해결방식(How). "팝업을 한다"가 아니라 "어떻게 해결하는가". | 명상 팝업 운영 | 15분 마이크로 세션 — 예약제, 점심 12~14시 한정, 인스타 기반 예약
핵심 (Priority) | 성공 기준 |  | 측정 가능한 상태/숫자. "잘 되면"이 아니라 "무엇이 되면 성공인가". | 많은 사람이 오면 성공 | 월 500명 유치 / 재방문율 40% / 건물주 계약 연장
지원 (Decision) | 필요한 지원 |  | 예산/인력/파트너/의사결정 — 구체적으로. 이것 없이는 진행 불가한 것. | 지원 부탁드립니다 | 초기 세팅비 500만원 / 명상 강사 2인 섭외 / 건물주 MOU 체결 승인 (기한: 이번 달 말)

## L2-5P-Concept
L2 — 5-Page Concept
반나절~하루 ¦ "이 방향으로 가도 되나?" — 방향성 승인
섹션 | 항목 | 입력란 | 설명/가이드 | 잘못된 예시 | 좋은 예시
P1. 프로젝트 정의 (Context) | 프로젝트 제목 |  | [L1] "[대상]을 위한 [내용]" 형식. | 새 사업 | 성수동 MZ 직장인을 위한 런치타임 명상 팝업
P1. 프로젝트 정의 (Context) | Executive Summary |  | [L1] 대상/문제/방식/결과 4문장. | 좋을 것 같습니다 | 대상: 성수동 MZ 직장인 / 문제: 점심시간 리프레시 공간 부재 / 방식: 15분 가이드 명상 세션 / 결과: 월 500명, 회당 15,000원
P1. 프로젝트 정의 (Context) | Why Now — 왜 지금인가 |  | [L2 신규] 지금 해야 하는 이유. 시장 타이밍, 경쟁 상황, 내부 역량. | 트렌드라서 | 명상 앱 시장 CAGR 15% + 성수동 공실률 상승 + 자사 팝업 운영 노하우 축적
P1. 프로젝트 정의 (Context) | 기대 결과 |  | [L2 신규] 성공 시 조직이 얻는 것. 매출·브랜딩·역량 등 복합. | 돈을 벌겠습니다 | 월 매출 750만원 + 브랜드 "웰니스 공간 운영사" 포지셔닝 + 명상 콘텐츠 IP 확보
P2. 이해관계자 (Context) | P1~P3 상세 |  | [L1 확장] 각 이해관계자의 기대·우려·커뮤니케이션 방법. | 고객이 좋아할 것 | P1: 직장인 — 기대: 스트레스 해소 / 우려: 시간 부족 / 커뮤: 인스타·네이버 예약
P2. 이해관계자 (Context) | Client Value Proposition |  | [L1 확장] 클라이언트 가치를 구체화. 경쟁 대비 왜 우리인가. | 좋은 서비스 | 건물주에게: 공실→월 300만원 수익 + 건물 브랜딩 / 우리에게: 고정비 0원(수익쉐어)
P2. 이해관계자 (Context) | 차별점 |  | [L2 신규] 기존 유사 서비스와 무엇이 다른가. 1~2가지. | 우리가 더 잘함 | "15분 마이크로 세션" — 기존 명상원(1시간+)과 달리 점심시간에 가능
P3. 문제 & 기회 (Thinking) | As-Is (현재 상태) |  | [L2 신규] 지금 어떤 상태인가. 데이터·관찰 기반. | 안 좋다 | 성수동 직장인 73%가 점심 후 집중력 저하 호소(자체 설문 N=50)
P3. 문제 & 기회 (Thinking) | To-Be (목표 상태) |  | [L2 신규] 이 기획이 만드는 미래 상태. | 좋아질 것이다 | 15분 명상 후 집중력 회복 체감 80% + "성수 런치 명상" 검색량 월 1,000건
P3. 문제 & 기회 (Thinking) | 핵심 문제 |  | [L2 신규] 표면 문제 → 근본 원인. | 공간이 없다 | 표면: 리프레시 공간 부재 / 근본: 직장인의 마이크로 웰니스 수요에 맞는 포맷이 없음
P3. 문제 & 기회 (Thinking) | 원인 분석 |  | [L2 신규] 왜 이 문제가 발생하는가. 구조적 원인. | 몰라서 | 기존 명상원은 1시간+·정기구독 모델 → 점심 30분 내 완결 불가
P4. 솔루션 콘셉트 (Thinking) | 핵심 아이디어 |  | [L1] 어떻게 해결하는가. | 명상 팝업 | 15분 마이크로 세션 — 예약제, 점심 12~14시 한정, 인스타 예약
P4. 솔루션 콘셉트 (Thinking) | 사용자 경험 시나리오 |  | [L2 신규] 사용자가 처음 접하고 → 이용하고 → 다시 오는 과정. | 와서 명상하고 가면 된다 | 인스타 광고 발견 → 네이버 예약(D-1) → 12:20 도착·착석 → 12:25~12:40 가이드 명상 → 12:45 카페 이동 → 다음주 재예약(앱 알림)
P4. 솔루션 콘셉트 (Thinking) | 차별화 포인트 |  | [L2 신규] 왜 사람들이 이것을 선택하는가. | 좋으니까 | "점심시간에 가능한 유일한 명상 경험" — 위치(도보 5분)+시간(15분)+가격(15,000원)
P5. 실행 요약 (Priority) | 일정 |  | [L2 신규] 주요 마일스톤 3~5개. | 빨리 하겠습니다 | 7월: 공간 확보 → 8월: 인테리어+강사 섭외 → 9월: 소프트 오픈 → 10월: 그랜드 오픈
P5. 실행 요약 (Priority) | 예산 |  | [L2 신규] 항목별 예산. 확정/추정 구분. | 많이 들 것 | 인테리어 1,500만원(추정) + 운영비 월 200만원(확정) + 마케팅 300만원(추정)
P5. 실행 요약 (Priority) | 인력 |  | [L2 신규] 필요 인력과 역할. | 사람 필요 | PM 1명(자사) + 명상 강사 2명(외부) + 공간 디자이너 1명(외주)
P5. 실행 요약 (Risk) | 리스크 Top 3 |  | [L2 신규] 발생확률 × 영향도 + 대응. | 리스크 없음 | ①수요 부족(M×H): 소프트 오픈 2주 테스트 → Go/No-Go / ②강사 이탈(L×H): 3인 풀 확보 / ③건물주 계약파기(L×H): MOU 위약금 조항
P5. 실행 요약 (Decision) | 의사결정 요청 |  | [L1] 옵션+추천안+기한. 5P 단계에서는 "이 방향으로 진행해도 되는가". | 승인해주세요 | 방향성 승인 요청: 런치명상 콘셉트로 9월 소프트 오픈 목표 진행 / 추천: Go (소프트 오픈으로 리스크 최소화) / 기한: 이번 주 금
P5. 실행 요약 (Priority) | 성공 기준 |  | [L1] 측정 가능한 상태/숫자. | 잘 되면 성공 | 소프트 오픈 2주: 일 평균 20명 / 그랜드 오픈 후: 월 500명·재방문율 40%

## L3-10P-Master
L3 — 10-Page Master Plan
수일~수주 ¦ "예산·인력·일정 확정" — 실행 확정 10장
섹션 | 항목 | 입력란 | 설명/가이드 | 잘못된 예시 | 좋은 예시
CH01 Project Definition | 프로젝트 제목 |  | [L1→L2→L3] "[대상]을 위한 [내용]".
CH01 Project Definition | 프로젝트 코드 / 버전 |  | [L3 신규] 관리용 코드. |  | PR-2026-015 v1.0
CH02 Executive Summary | Executive Summary (2p) |  | [L1→L2→L3 확장] 대상/문제/방식/결과 4문장 + Why Now + 핵심 수치 + 의사결정 요청 요약. 이 2페이지만 읽어도 Go/No-Go 판단 가능.
CH02 Executive Summary | 기대 결과 (정량+정성) |  | [L2→L3] 매출·브랜딩·역량 복합.
CH03 Background | Why Now (시장) |  | [L2→L3 확장] 시장 데이터 기반 타이밍.
CH03 Background | Why Now (내부) |  | [L3 신규] 자사 역량·자원 준비 상태.
CH03 Background | Why Now (타이밍) |  | [L3 신규] 경쟁 상황, 규제, 시즌성.
CH04 Stakeholder | Stakeholder 매트릭스 |  | [L1→L2→L3 확장] P1~P3 + 영향력/관심도 매트릭스.
CH04 Stakeholder | 커뮤니케이션 플랜 |  | [L3 신규] 이해관계자별 보고·소통 주기와 방법.
CH05 Value Proposition | Value Proposition Canvas |  | [L2→L3 확장] 고객 Job/Pain/Gain + 우리 Product/Pain Reliever/Gain Creator.
CH05 Value Proposition | 수익 모델 |  | [L3 신규] 매출 구조 + 단가 × 볼륨 + BEP.
CH05 Value Proposition | 차별점 (vs 경쟁) |  | [L2→L3] 경쟁 대비 포지셔닝.
CH06 Problem Definition | 문제 계층 (표면→근본) |  | [L2→L3 확장] As-Is/To-Be + 문제 트리.
CH06 Problem Definition | 검증 상태 |  | [L3 신규] 이 문제가 실재하는가? 검증 방법과 결과.
CH07 Success Definition | KPI 체계 |  | [L1→L2→L3 확장] Leading/Lagging KPI + 측정 방법 + 주기.
CH07 Success Definition | 실패 기준 |  | [L3 신규] "이것이 되면 중단한다" — Go/No-Go 기준.
CH08 Solution Design | 솔루션 상세 |  | [L2→L3 확장] 핵심 아이디어 + 기능·서비스 상세 설명.
CH08 Solution Design | MVP 정의 |  | [L3 신규] 최소 검증 단위. 무엇을 먼저 만들어 테스트하는가.
CH08 Solution Design | 사용자 경험 시나리오 |  | [L2→L3] 사용자 여정 상세.
CH09 Execution Plan | WBS (Work Breakdown) |  | [L2→L3 확장] 일정 + 담당 + 의존성 + 마일스톤.
CH09 Execution Plan | Go/No-Go 게이트 |  | [L3 신규] 각 단계 종료 시 진행/중단 판단 기준.
CH10 Resource & Budget | 상세 예산 |  | [L2→L3 확장] 항목별 예산 + 확정/추정 구분 + 범위(min~max).
CH10 Resource & Budget | 인력 계획 |  | [L2→L3 확장] 역할별 필요 인력 + 내부/외부 구분 + 투입 시기.
CH10 Resource & Budget | 벤더/파트너 |  | [L3 신규] 외부 협력사 목록 + 역할 + 계약 조건.
CH11 Risk Management | 리스크 레지스터 |  | [L2→L3 확장] 리스크 5~10개 + 발생확률 × 영향도 + 대응 + 책임자.
CH11 Risk Management | 컨틴전시 플랜 |  | [L3 신규] 최악 시나리오 대응. Plan B.
CH12 Decision Request | 결정 목록 |  | [L1→L2→L3 확장] 모든 의사결정 항목. 각각 옵션+추천+기한.
CH12 Decision Request | 승인 후 실행사항 |  | [L3 신규] Go 시 즉시 실행할 것. 누가·무엇을·언제까지.

## 코드표+6-Layer
코드표 + 6-Layer 정보분류체계
6-Layer 정보분류체계
Layer | 한글 | 답해야 할 질문 | 빠지면 생기는 일
1. Context | 맥락 | 이 프로젝트가 무엇인가? 왜 하는가? 목표가 무엇인가? | 뒤의 모든 내용이 해석 불가
2. Progress | 진행 | 현재 어디까지 왔는가? | "그래서 지금 어디쯤이야?"
3. Thinking | 판단 | 왜 그렇게 판단했는가? 근거는? 사실인가 의견인가? | 보고를 믿을 수 없게 됨
4. Priority | 우선순위 | 무엇이 가장 중요한가? | "그래서 중요한 게 뭐야?"
5. Risk | 리스크 | 무엇이 문제인가? 예상되는 위험은? | 문제가 터진 뒤에야 알게 됨
6. Decision | 결정 | 무엇을 결정해야 하는가? 승인·지원이 필요한가? | 일이 대표 앞에서 멈춤
기획안 단계별 6-Layer 매핑
6-Layer | L1 (1P Brief) | L2 (5P Concept) | L3 (10P Master)
Context | 제목·Summary·Stakeholder | +Why Now·기대결과·차별점·As-Is/To-Be | +Background 3축·Stakeholder 매트릭스·커뮤니케이션
Thinking | 핵심 아이디어 | +문제정의·원인·UX시나리오·차별화 | +문제계층·검증·Value Canvas·솔루션상세·MVP
Priority | 성공 기준 | +일정·예산·인력 | +WBS·Go/No-Go·KPI체계·실패기준
Risk | (필요한 지원에 포함) | +리스크 Top 3 | +리스크 레지스터·컨틴전시
Decision | 필요한 지원 | +방향성 승인 요청 | +결정 목록·승인 후 실행사항
Report Score 배점표 (합계 100)
항목 | 배점 | 만점 기준
맥락 (Context) | 20 | 프로젝트명 + 왜 하는지가 있다
목표 명확성 (Objective) | 10 | 성공 기준이 숫자·상태로 있다
근거 (Evidence) | 15 | 판단마다 사실/의견이 구분돼 있다
우선순위 (Priority) | 15 | 최중요 항목이 표시돼 있다
리스크 (Risk) | 10 | 리스크 + 대응이 있다 ("없음" 명시 포함)
결정 요청 (Decision) | 20 | 옵션 + 추천안 + 기한이 있다
지원 요청 (Support) | 10 | 무엇이·언제까지·왜 필요한지 있다
합계 | 100

## 작성예시
작성예시 — 기획안 단계별 Before → After
같은 기획 아이디어가 L1→L2→L3로 어떻게 성장하는지 보여준다.
사례 — "프로젝트 제목" 진화 과정
L1 (Bad) | 새로운 사업 기획 | 무엇을 하겠다는 건지 전혀 알 수 없다
L1 (Good) | 성수동 MZ 직장인을 위한 런치타임 명상 팝업 | "[대상]을 위한 [내용]" — 한 문장으로 전체 그림
L2 확장 | + Why Now: 명상 앱 시장 CAGR 15% + 차별점: 15분 마이크로 세션 | 시장 근거 + 차별화 포인트 추가
L3 확장 | + 코드: PR-2026-015 v1.0 + 2p Summary: Go/No-Go 판단 가능 | 관리 코드 + 경영진용 요약 추가
사례 — "의사결정 요청" 진화 과정
L1 (Bad) | 지원 부탁드립니다 | 무엇을 지원해야 하는지 불명확
L1 (Good) | 초기 세팅비 500만원 / 강사 2인 섭외 / 건물주 MOU 승인 (기한: 이번 달 말) | 구체적 항목 + 기한
L2 확장 | 방향성 승인 요청: 런치명상 콘셉트로 9월 소프트 오픈 진행 추천: Go (소프트 오픈으로 리스크 최소화) 기한: 이번 주 금 | 방향성 단위 결정 + 추천안 + 리스크 경감 근거
L3 확장 | ①운영방식: 직영 추천 (기한: 7월말) ②예산범위: 2,000만원 승인 (기한: 8월초) ③설계사 선정: A사 추천 (기한: 8월중) 승인 시 즉시 실행: 계약(D+3)/인테리어(D+7)/강사 계약(D+14) | 결정 목록 + 승인 후 실행사항까지 완결