## 00-안내
Project Rent Reporting OS v2 — 일반보고 표준양식
보고란, 상대방이 더 좋은 의사결정을 할 수 있도록 필요한 정보를 구조화하여 전달하는 행위이다.
공유 vs 보고
| 공유 (Sharing) | 보고 (Reporting)
목적 | 정보를 전달한다 (알려주는 것) | 의사결정을 가능하게 만든다 (판단하게 만드는 것)
예 | 일정 공유, 회의 내용 전달, 변경사항 전달 | 진행 보고, 이슈 보고, 승인 요청
필수 요소 | 사실 | 현재 상태 + 문제 + 판단 근거 + 요청사항
시트 구성
시트 | 용도 | 작성 시간 | 주기
L1-일일보고 | 매일 업무 보고 — 오늘 가장 중요한 것과 내일 계획 | 5~10분 | 매일 퇴근 전
L2-주간보고 | 주간 성과·리스크·의사결정 — 프로젝트 단위 변화 기록 | 30분 | 매주 금요일
L3-프로젝트보고 | 전략·프로젝트 심화 보고 — 배경분석~실행계획~의사결정 패키지 | 수시간 | 수시 (기획 보고 시)
01-코드표 | 6-Layer·Report Score·Thinking Cost 정의 (드롭다운 원천) | — | 참조용 (수정 금지)
작성예시 | 실제 데이터 기반 Before→After + 잘 쓴 보고 실례 | — | 참조용
ReportScore | 보고 품질 100점 자가채점 + Thinking Cost 기록 | 1분 | 매일 제출 직전
포함 관계
L1 ⊂ L2 ⊂ L3 — L1의 모든 항목은 L2에 포함되고, L2의 모든 항목은 L3에 포함된다.
1페이지 보고에서 통과 못 하면 5페이지를 쓸 이유가 없다.
색상 규칙
흰색 칸 (C열) | 직접 입력하는 칸
회색 이탤릭 (D열) | 설명/가이드 — 이 항목이 왜 필요한지
연한 코랄 (E열) | 잘못된 예시 — 이렇게 쓰면 안 됨
연한 그린 (F열) | 좋은 예시 — 이렇게 쓰면 됨
보라 배경 (A열) | 섹션 구분
D~F열은 그룹화로 기본 접힘 — 필요 시 +버튼으로 펼침
기준 문서: 20-operations/26-reporting-os/reporting-os-보고체계-정의-v1.md
좋은 보고 = 대표의 추가 질문이 없는 보고. 보고의 KPI는 완료율이 아니라 추가 질문 감소율이다.

## 01-코드표
분류 기준 (드롭다운 원천 — 수정 금지)
카테고리 | 상태 | 근거구분 | ★최중요
기획 | 완료 | 사실 | ★
리서치 | 진행중 | 의견
실행 | 예정 | 혼합
커뮤니케이션
관리
교육
기타
6-Layer 정보분류체계
Layer | 한글 | 답해야 할 질문 | 빠지면 생기는 일
1. Context | 맥락 | 이 프로젝트가 무엇인가? 왜 하는가? 목표가 무엇인가? | 뒤의 모든 내용이 해석 불가
2. Progress | 진행 | 현재 어디까지 왔는가? 무엇이 끝났고 무엇이 안 끝났는가? | "그래서 지금 어디쯤이야?"
3. Thinking | 판단 | 왜 그렇게 판단했는가? 근거는? 사실인가 의견인가? | 보고를 믿을 수 없게 됨
4. Priority | 우선순위 | 무엇이 가장 중요한가? 지금 하나만 해결한다면? | 10가지 나열 → "그래서 중요한 게 뭐야?"
5. Risk | 리스크 | 무엇이 문제인가? 막힌 것은? 예상되는 위험은? | 문제가 터진 뒤에야 알게 됨
6. Decision | 결정 | 대표가 무엇을 결정해야 하는가? 승인·지원이 필요한가? | 일이 대표 앞에서 멈춤
Report Score 배점표 (합계 100)
항목 | 배점 | 만점 기준
맥락 (Context) | 20 | 프로젝트명 + 왜 하는지가 있다
목표 명확성 (Objective) | 10 | 목표 대비 % 또는 성공 기준이 숫자·상태로 있다
근거 (Evidence) | 15 | 판단마다 사실/의견이 구분돼 있다
우선순위 (Priority) | 15 | 오늘 최중요 1~2개 + 내일 최중요 1개가 표시돼 있다
리스크 (Risk) | 10 | 발생한 문제 + 예상 위험 + 대응이 있다 ("없음" 명시 포함)
결정 요청 (Decision) | 20 | 옵션 + 추천안 + 기한이 있다 ("없음" 명시 포함)
지원 요청 (Support) | 10 | 무엇이·언제까지·왜 필요한지 있다 ("없음" 명시 포함)
합계 | 100
Thinking Cost (추가 질문 수 → 별점)
추가 질문 수 | 별점 | 의미
0개 | ★★★★★ (5) | 보고만으로 판단 완결 — 목표 상태
1~2개 | ★★★★ (4) | 거의 완결, 디테일 보완
3~4개 | ★★★ (3) | 구조는 있으나 근거·옵션 부족
5개 | ★★ (2) | 보고가 생각을 덜 했다
6개 이상 | ★ (1) | 업무일지 수준 — 재작성 대상

## L1-일일보고
L1 — 일일보고
매일 퇴근 전 5~10분 ¦ 오늘 조직이 더 나아졌는가를 보여준다
섹션 | 항목 | 입력란 | 설명/가이드 | 잘못된 예시 | 좋은 예시
맥락 (Context) | 프로젝트명 |  | 오늘 가장 집중한 프로젝트 이름. 여러 개라면 가장 중요한 1개를 쓴다. | 도면 작업 중 | 세스크멘슬: 주방가구 도면 정리
맥락 (Context) | 오늘 가장 중요한 업무 |  | 왜 중요한지 한 줄 포함. "무엇을 + 왜"로 쓴다. 전부 중요하면 아무것도 중요하지 않다. | 미팅 다녀옴 | 세스크멘슬: 주방가구 도면 정리 — 내일 주방업체 미팅 자료
진행 (Progress) | 오늘 얻은 결과 (Output) |  | "했다"가 아니라 생산된 산출물. 파일·문서·시안·발주·회신 등 손에 잡히는 것을 명사로 쓴다. | 리서치 진행함 | 업체별 단가·제작기간·샘플비·장단점·리스크·7/30 납품 기준 타임라인 정리표
판단 (Thinking) | 목표 대비 위치 (Outcome) |  | Output이 만든 변화와 의미. 목표까지 몇 %인가. Output 이름을 반복하는 것이 아니다. | 최종 연출샷 | 미팅 자료로 팀장 공유 완료 → 업체 미팅에서 바로 논의 가능
판단 (Thinking) | 근거구분 |  | 드롭다운: 사실 / 의견 / 혼합. 혼합은 분리 재작성 대상. | (공란) | 사실
리스크 (Risk) | 발견한 문제 |  | 사실(무슨 일) + 영향(무엇에 차질) + 대응(어떻게 만회). 해당 없으면 반드시 "없음" 명시. | 없서 | 1차 시안 1개 완료(계획 3개 대비 33%) — 컬러 확정 2일 밀림 예상 — 내일 오전 시안 2개 우선 작업으로 만회
우선순위 (Priority) | 내일 가장 중요한 일 |  | ★로 최중요 1개 표시. 나머지는 부가로 쓴다. | 내일 할 일 많음 | ★리진 디자인 컨펌 및 디벨롭 (오픈 일정 직결) / 컵 발주 / KBO 사이니지 확인
의사결정 (Decision) | 대표에게 필요한 것 |  | Decision: 옵션 + 추천안 + 기한. Support: 무엇이·언제까지·왜. "없음"도 판단이다. 공란은 "생각 안 함". | 대표님 컨펌 필요. | 공간 규모 100평 vs 255평 · 총용역비 증액분 배분 내부 확정 필요 (설치·물류·규모에 직결) — 기한: 이번 주 수

## L2-주간보고
L2 — 주간보고
매주 금요일 30분 ¦ 한 주 동안 프로젝트가 어떻게 변했는가
섹션 | 항목 | 입력란 | 설명/가이드 | 잘못된 예시 | 좋은 예시
프로젝트 1 (Context) | 프로젝트명 |  | [L1 동일] 이 프로젝트의 이름. | 프로젝트 A | 세스크멘슬 주방 리뉴얼
프로젝트 1 (Context) | 프로젝트 목표 |  | 이 프로젝트의 성공 기준. 매주 같은 문장이어야 정상 — 바뀌었다면 그것이 뉴스. | 잘 마무리하기 | 7/30 주방 오픈 — 업체 선정 + 발주 + 시공 완료
프로젝트 1 (Context) | 오늘/이번 주 가장 중요한 업무 |  | [L1 확장] 왜 중요한지 한 줄 포함. | 이것저것 했음 | 주방업체 3곳 비교 미팅 — 최종 선정을 위한 판단 재료 확보
프로젝트 1 (Progress) | 이번 주 핵심 변화 |  | 지난주 대비 무엇이 달라졌는가 (한 문장). | 계속 진행 중 | 주방업체 후보 5곳 → 3곳 쇼트리스트 확정
프로젝트 1 (Progress) | 성과 (Output + Outcome) |  | [L1 통합] 무엇을 얻었는가. 산출물(Output) + 그것이 만든 변화(Outcome). | 미팅 다녀옴 | 업체별 단가·제작기간·리스크 정리표 완성 → 업체 선정 결정이 가능해짐
프로젝트 1 (Thinking) | 근거구분 |  | [L1 동일] 사실/의견/혼합. | (공란) | 사실 (업체 견적 기반)
프로젝트 1 (Thinking) | 실패 |  | 무엇이 계획대로 안 됐는가. 숨기는 순간 조직 학습이 멈춘다. | (공란 — 실패를 숨김) | 예정된 시안 3개 중 1개만 완료 (33%) — 디자이너 일정 충돌
프로젝트 1 (Thinking) | 배운 점 |  | 성공·실패에서 무엇을 알게 됐는가. 다음에 재사용 가능한 형태로. | 다음에 잘해야지 | 업체 비교는 견적서만으로 부족 — 현장 방문 후 판단이 30% 이상 바뀜
프로젝트 1 (Risk) | 발견한 문제 |  | [L1 동일] 사실 + 영향 + 대응. "없음" 명시 OK. | 문제 없음 | 납품 일정 지연 리스크 — A업체 생산라인 과부하, B업체로 분산 발주 검토 중
프로젝트 1 (Priority) | 다음 주 핵심 목표 |  | [L1 확장] 다음 주 이 프로젝트에서 가장 중요한 것 1개. | 계속 진행 | ★최종 업체 선정 + 계약 체결 (오픈 D-30 기한)
프로젝트 1 (Decision) | 대표 의사결정 요청 |  | [L1 동일] 옵션 + 추천안 + 기한. "없음" 명시. | 결정 필요합니다 | A업체(단가↓·납기 리스크↑) vs B업체(단가↑·납기 안정) — 추천: B업체, 기한: 다음주 월
프로젝트 2 (Context) | 프로젝트명 |  | [L1 동일] 이 프로젝트의 이름. | 프로젝트 A | 세스크멘슬 주방 리뉴얼
프로젝트 2 (Context) | 프로젝트 목표 |  | 이 프로젝트의 성공 기준. 매주 같은 문장이어야 정상 — 바뀌었다면 그것이 뉴스. | 잘 마무리하기 | 7/30 주방 오픈 — 업체 선정 + 발주 + 시공 완료
프로젝트 2 (Context) | 오늘/이번 주 가장 중요한 업무 |  | [L1 확장] 왜 중요한지 한 줄 포함. | 이것저것 했음 | 주방업체 3곳 비교 미팅 — 최종 선정을 위한 판단 재료 확보
프로젝트 2 (Progress) | 이번 주 핵심 변화 |  | 지난주 대비 무엇이 달라졌는가 (한 문장). | 계속 진행 중 | 주방업체 후보 5곳 → 3곳 쇼트리스트 확정
프로젝트 2 (Progress) | 성과 (Output + Outcome) |  | [L1 통합] 무엇을 얻었는가. 산출물(Output) + 그것이 만든 변화(Outcome). | 미팅 다녀옴 | 업체별 단가·제작기간·리스크 정리표 완성 → 업체 선정 결정이 가능해짐
프로젝트 2 (Thinking) | 근거구분 |  | [L1 동일] 사실/의견/혼합. | (공란) | 사실 (업체 견적 기반)
프로젝트 2 (Thinking) | 실패 |  | 무엇이 계획대로 안 됐는가. 숨기는 순간 조직 학습이 멈춘다. | (공란 — 실패를 숨김) | 예정된 시안 3개 중 1개만 완료 (33%) — 디자이너 일정 충돌
프로젝트 2 (Thinking) | 배운 점 |  | 성공·실패에서 무엇을 알게 됐는가. 다음에 재사용 가능한 형태로. | 다음에 잘해야지 | 업체 비교는 견적서만으로 부족 — 현장 방문 후 판단이 30% 이상 바뀜
프로젝트 2 (Risk) | 발견한 문제 |  | [L1 동일] 사실 + 영향 + 대응. "없음" 명시 OK. | 문제 없음 | 납품 일정 지연 리스크 — A업체 생산라인 과부하, B업체로 분산 발주 검토 중
프로젝트 2 (Priority) | 다음 주 핵심 목표 |  | [L1 확장] 다음 주 이 프로젝트에서 가장 중요한 것 1개. | 계속 진행 | ★최종 업체 선정 + 계약 체결 (오픈 D-30 기한)
프로젝트 2 (Decision) | 대표 의사결정 요청 |  | [L1 동일] 옵션 + 추천안 + 기한. "없음" 명시. | 결정 필요합니다 | A업체(단가↓·납기 리스크↑) vs B업체(단가↑·납기 안정) — 추천: B업체, 기한: 다음주 월
프로젝트 3 (Context) | 프로젝트명 |  | [L1 동일] 이 프로젝트의 이름. | 프로젝트 A | 세스크멘슬 주방 리뉴얼
프로젝트 3 (Context) | 프로젝트 목표 |  | 이 프로젝트의 성공 기준. 매주 같은 문장이어야 정상 — 바뀌었다면 그것이 뉴스. | 잘 마무리하기 | 7/30 주방 오픈 — 업체 선정 + 발주 + 시공 완료
프로젝트 3 (Context) | 오늘/이번 주 가장 중요한 업무 |  | [L1 확장] 왜 중요한지 한 줄 포함. | 이것저것 했음 | 주방업체 3곳 비교 미팅 — 최종 선정을 위한 판단 재료 확보
프로젝트 3 (Progress) | 이번 주 핵심 변화 |  | 지난주 대비 무엇이 달라졌는가 (한 문장). | 계속 진행 중 | 주방업체 후보 5곳 → 3곳 쇼트리스트 확정
프로젝트 3 (Progress) | 성과 (Output + Outcome) |  | [L1 통합] 무엇을 얻었는가. 산출물(Output) + 그것이 만든 변화(Outcome). | 미팅 다녀옴 | 업체별 단가·제작기간·리스크 정리표 완성 → 업체 선정 결정이 가능해짐
프로젝트 3 (Thinking) | 근거구분 |  | [L1 동일] 사실/의견/혼합. | (공란) | 사실 (업체 견적 기반)
프로젝트 3 (Thinking) | 실패 |  | 무엇이 계획대로 안 됐는가. 숨기는 순간 조직 학습이 멈춘다. | (공란 — 실패를 숨김) | 예정된 시안 3개 중 1개만 완료 (33%) — 디자이너 일정 충돌
프로젝트 3 (Thinking) | 배운 점 |  | 성공·실패에서 무엇을 알게 됐는가. 다음에 재사용 가능한 형태로. | 다음에 잘해야지 | 업체 비교는 견적서만으로 부족 — 현장 방문 후 판단이 30% 이상 바뀜
프로젝트 3 (Risk) | 발견한 문제 |  | [L1 동일] 사실 + 영향 + 대응. "없음" 명시 OK. | 문제 없음 | 납품 일정 지연 리스크 — A업체 생산라인 과부하, B업체로 분산 발주 검토 중
프로젝트 3 (Priority) | 다음 주 핵심 목표 |  | [L1 확장] 다음 주 이 프로젝트에서 가장 중요한 것 1개. | 계속 진행 | ★최종 업체 선정 + 계약 체결 (오픈 D-30 기한)
프로젝트 3 (Decision) | 대표 의사결정 요청 |  | [L1 동일] 옵션 + 추천안 + 기한. "없음" 명시. | 결정 필요합니다 | A업체(단가↓·납기 리스크↑) vs B업체(단가↑·납기 안정) — 추천: B업체, 기한: 다음주 월
종합 (Thinking) | ThinkingCost 자가평가 |  | 이번 주 보고에서 대표의 추가 질문이 몇 번이었는가. 0회=★★★★★ ~ 6회 이상=★. | (미기입) | ★★★★ (4) — 업체 선정건 디테일 1회 되물음
종합 (Thinking) | ReportScore 자가채점 |  | ReportScore 시트에서 채점한 총점. 이번 주 평균. | (미기입) | 82/100 — Decision 항목 보완 필요

## L3-프로젝트보고
L3 — 프로젝트보고
수시간 ¦ 전략·프로젝트 심화 보고 — L2의 모든 항목 + 심화 섹션
섹션 | 항목 | 입력란 | 설명/가이드 | 잘못된 예시 | 좋은 예시
맥락 (Context) | 프로젝트명 |  | [L1→L2→L3] 프로젝트 이름. | 프로젝트 | 봉은사 구 웨딩홀 리뉴얼
맥락 (Context) | 프로젝트 목표 |  | [L2→L3] 성공 기준. 매주 같아야 정상. | 잘 하기 | 2027.Q1 리뉴얼 오픈 — 정신문화 거점으로 전환
맥락 (Context) | 가장 중요한 업무 |  | [L1→L2→L3] 왜 중요한지 한 줄. | 보고서 작성 | 마스터플랜 방향성 보고 — 사업성 판단의 기초 자료
진행 (Progress) | 핵심 변화 |  | [L2→L3] 지난 기간 대비 달라진 것. | 진행 중 | 시장조사 완료 → 3개 시나리오 도출
진행 (Progress) | 성과 (Output + Outcome) |  | [L1→L2→L3] 산출물 + 변화. | 보고서 완성 | 컨설팅 레포트 25장 + 경쟁사 비교 → 직영 정신문화 거점 전략 확정
판단 (Thinking) | 근거구분 |  | [L1→L2→L3] 사실/의견/혼합. |  | 사실 + 의견 혼합 (시장데이터=사실, 전략방향=의견)
판단 (Thinking) | 실패 |  | [L2→L3] 계획대로 안 된 것. |  | 초기 벤치마킹 3개소 중 1곳 방문 불가 — 대체 자료 리서치로 보완
판단 (Thinking) | 배운 점 |  | [L2→L3] 재사용 가능한 교훈. |  | 종교시설 리뉴얼은 수익모델보다 "정체성 정의"가 선행되어야 함
리스크 (Risk) | 발견한 문제 |  | [L1→L2→L3] 사실+영향+대응. |  | 사찰 내부 의사결정 구조 불명확 — 실무 창구 단일화 필요
우선순위 (Priority) | 다음 핵심 목표 |  | [L2→L3] 가장 중요한 것 1개. |  | ★방향성 보고 승인 → 기본계획 착수
의사결정 (Decision) | 대표 의사결정 요청 |  | [L1→L2→L3] 옵션+추천안+기한. |  | 직영 vs 위탁 vs 하이브리드 — 추천: 직영(정체성 보존), 기한: 7월 말
의사결정 (Decision) | ThinkingCost 자가평가 |  | [L2→L3] 추가 질문 횟수 별점. |  | ★★★★ (4)
의사결정 (Decision) | ReportScore 자가채점 |  | [L2→L3] 총점. |  | 85/100
▼ L3 심화 섹션 — 아래부터 L3에서만 작성
배경분석 (Context) | Why Now — 왜 지금인가 |  | 이 프로젝트를 지금 해야 하는 이유. 시장 변화, 내부 상황, 타이밍. | 좋은 기회라서 | 임대 만료 2027.Q1 + 봉은사 중장기 비전 수립 시기 + 웰니스 시장 성장세
배경분석 (Context) | 이해관계자 맵 |  | 관련된 모든 이해관계자와 각각의 기대·우려. P1(핵심)/P2(중요)/P3(참고) 구분. | 봉은사 측 | P1: 봉은사 주지스님(정체성 보존) / P2: 시공사(수익성) / P3: 지역주민(소음·교통)
배경분석 (Context) | As-Is / To-Be |  | 현재 상태와 목표 상태를 대비. 갭이 곧 프로젝트가 해결할 문제. | 지금은 안 좋고 나중에 좋아질 것 | As-Is: 유휴 공간 8,868㎡, 연 유지비 2억 → To-Be: 정신문화 거점, 연 수익 5억+
심화판단 (Thinking) | 문제 정의 |  | 이 프로젝트가 해결하는 핵심 문제. 표면 문제 → 근본 원인 → 해결 방향. | 건물이 낡았다 | 표면: 공간 유휴 / 근본: 현대인의 정신문화 접점 부재 / 방향: 체험형 명상·수행 공간
심화판단 (Thinking) | 대안 분석 (옵션 비교) |  | 검토한 대안들과 각각의 장단점. 최소 2개 이상. | A안으로 하겠습니다 | A안: 직영(정체성↑·수익↓) / B안: 위탁(수익↑·정체성↓) / C안: 하이브리드(균형)
심화판단 (Thinking) | 추천안 + 근거 |  | 추천하는 안과 그 이유. 사실과 의견을 구분해서. | A안 추천 | A안(직영) 추천 — 근거: 봉은사 정체성이 최대 자산(사실), 수익은 프로그램 고도화로 보완 가능(의견)
실행계획 (Priority) | 마일스톤 |  | 주요 일정 3~5개. 날짜 + 산출물 + 의존성. | 빨리 하겠습니다 | 7월: 방향성 승인 → 8월: 기본계획 → 10월: 실시설계 → 12월: 시공 착수 → 2027.3: 오픈
실행계획 (Priority) | 예산 |  | 항목별 예산. 확정/추정 구분. 범위(min~max) 표기. | 많이 들 것 같습니다 | 설계: 3~4억(추정) / 시공: 15~20억(추정) / 초기운영: 2억(확정) / 총 20~26억
실행계획 (Risk) | 리스크 매트릭스 |  | 리스크 3~5개. 발생확률(H/M/L) × 영향도(H/M/L) + 대응방안. | 리스크 없음 | [H×H] 사찰 내부 의견 불일치 → 주지스님 직접 창구 / [M×H] 시공비 초과 → 10% 예비비 확보
의사결정 패키지 (Decision) | 결정 목록 |  | 이 보고서에서 대표가 결정해야 하는 것 전체 목록. 각각 옵션+추천+기한. | 승인 부탁드립니다 | ①운영방식: 직영 추천 (기한: 7월말) ②예산범위: 20~26억 승인 (기한: 8월초) ③설계사 선정: 3곳 중 A사 추천 (기한: 8월중)
의사결정 패키지 (Decision) | 승인 후 실행사항 |  | 결정이 나면 즉시 실행할 것. 누가·무엇을·언제까지. | 바로 진행하겠습니다 | 승인 시: ①설계사 계약 체결(기획팀, D+3) ②시공사 입찰공고(운영팀, D+7) ③주민설명회 일정 확정(대외협력, D+14)

## 작성예시
작성예시 — 실제 축적 보고 데이터 기반 (익명화)
Before = 실제 제출된 보고 원문 / After = Reporting OS 기준 재작성. 어떤 정보가 추가됐는지에 주목할 것.
사례 1 — Decision: "컨펌 필요"에서 "결정 가능한 요청"으로
보고 원문 (Before) | CCTV 1층으로 내려서 사용 가능 → 대표가 되물을 수밖에 없다: 그래서 뭘 결정하면 되지? 비용은? 언제까지?
재작성 (After) | Decision 요청: 2층 CCTV 처리 결정 요청 (기한: 이번 주 금) · A안 — 현행 유지: 추가 비용 없음 · B안 — 1층 이전: 관제 강화, 철거·이설 비용 발생 · 추천: B안 (1층 운영 비중 높아짐, 의견)
핵심 차이 | 옵션 2개 + 추천안 + 기한. 대표는 읽고 바로 고를 수 있다.
사례 2 — Risk: "완료 못함"에서 "만회 가능한 리스크"로
보고 원문 (Before) | 산출물: 1차시안 1개 이슈: 원래 3개 시안 나오기로 했는데 오늘 완료 못함 → 얼마나 밀린지, 무엇에 영향 가는지, 어떻게 만회할지 없다.
재작성 (After) | 산출물: 1차 시안 1개 (계획 3개 대비 33% — 사실) Risk: 이 속도면 컬러 확정 2일 지연, 발주 일정 연쇄 영향 (의견) 내일 Priority: ★오전 시안 2개 우선 작업으로 당일 만회 Decision: 없음 (만회 계획으로 흡수)
핵심 차이 | 사실(33%)과 의견(지연 예상) 구분, 영향+대응까지. "없음"도 판단 결과로 명시.
사례 3 — Support: "AI가 막혔다"에서 "조직이 풀 문제"로
보고 원문 (Before) | 블로커: 오늘 클로드가 막히면서 늦게 시작했고, 새로 계정을 만들고 작업 착수하느라 시간이 걸렸다 → 사실·의견·요청이 섞여 있고, 요청이 없다.
재작성 (After) | Risk (사실): 클로드 토큰 소진으로 약 2시간 작업 중단, 신규 계정 생성 30분 소요 (의견): 토큰 한도가 늘지 않으면 이번 주 반복될 것 Support: 팀 공용 AI 토큰 확충 검토 (이번 주 내 — 같은 주 3명이 동일 블로커)
핵심 차이 | 개인의 하소연이 조직 Risk로 승격. 같은 주 3명이 같은 블로커를 보고 — 구조화하면 조직이 움직인다.
잘 쓴 보고 실례 — 이미 우리 조직에서 나온 좋은 보고들 (익명화)
프로젝트 | 업무내용 (무엇을+왜) | 산출물 (Output) | 의미 (Outcome)
청명주 VIP 패키지 | 패키지 제작 기획안 + 제작 방식 비교 — 업체 선정 결정 재료 | 기획안, 제작방식 요약, 오동나무/허니콤보드 견적 비교, ALT별 예산표 | 업체별 단가·기간·리스크·7/30 납품 타임라인 정리 → 업체 선정 결정 가능
섬 팝업 | 썸띵한상 제안 PT 제작 | 제안 PT 33장 (pptx/html) | 협상 반영 내용을 발표용 덱으로 → 3자 회의·보고에 즉시 활용
CJ×KBO 팝업 | 탁송차량 확보 — 행사 물류 확정 | 1안 트럭형 120만원, 2안(-20만원) 서치 | 2~3가지 비교 → 비용 비교 결정 가능

## ReportScore
Report Score 자가채점 — 제출 전 1분
오늘 보고에 각 항목이 갖춰졌으면 O, 아니면 X. Risk·Decision·Support는 "없음"을 명시했어도 O.
항목 | 배점 | 체크 (O/X) | 득점 | 만점 기준
맥락 (Context) | 20 |  |  | 프로젝트명 + 왜 하는지가 있다
목표 명확성 (Objective) | 10 |  |  | 목표 대비 % 또는 성공 기준이 숫자·상태로 있다
근거 (Evidence) | 15 |  |  | 판단마다 사실/의견이 구분돼 있다
우선순위 (Priority) | 15 |  |  | 오늘 최중요 1~2개 + 내일 최중요 1개가 표시돼 있다
리스크 (Risk) | 10 |  |  | 발생한 문제 + 예상 위험 + 대응이 있다 ("없음" 명시 포함)
결정 요청 (Decision) | 20 |  |  | 옵션 + 추천안 + 기한이 있다 ("없음" 명시 포함)
지원 요청 (Support) | 10 |  |  | 무엇이·언제까지·왜 필요한지 있다 ("없음" 명시 포함)
오늘의 Report Score
일별 기록 (점수 추이 + Thinking Cost)
Thinking Cost = 보고를 받은 대표·팀장이 되물은 추가 질문 수 (상급자가 기입). KPI는 완료율이 아니라 추가 질문 감소율.
날짜 | 이름 | Report Score (자가) | 추가 질문 수 (상급자 기입) | 메모 (무엇을 되물었나)